河南师范大学教学研究基金管理条例

第一章  总则

第一条　为促进我校的教学研究工作，调动广大教师和教学管理人员积极参与教育教学改革、认真实践教学和教学管理工作的积极性，更好地指导教学及管理，不断推动教学内容和课程体系改革，实施“优秀教学成果培育工程”，引导和推动教学创新和管理创新，最终实现全面提高教学质量的根本目标，本着“科学规划、加强引导，规范管理、注重创新，突出实践、力求实效”的基本原则，特制定本条例。

第二条　本管理条例所指教学研究项目包括国家级、省级和校级教改立项项目。校教学研究基金主要来自校教育事业费的拨款。

第三条　校教学研究基金项目分为重点项目、一般项目和非资助项目三类，项目研究周期视具体情况而定，一般为1－2年。教学研究的主要内容包括：（1）人才培养模式、教学内容和课程体系、教学方法和教学手段等改革与研究；（2）专业建设、课程建设、教材建设、实验室建设；（3）实践教学、教学管理等方面的改革与研究；（4）教学质量监控与评价体系等改革与研究（具体内容见当年公布的《河南师范大学教学研究基金项目指南》）。

第四条　教学研究项目，面向全校，择优立项。对填补空白，或确有较大理论及实践意义的项目，将作为重点予以立项资助。

第二章  申报条件

第五条　申报者应具备的条件

1. 坚持四项基本原则，忠诚党的教育事业，具有良好的思想品德，教书育人、为人师表；

2. 直接承担学校的教学工作（含教学管理和教学辅助工作），在项目内容相应的工作岗位上连续工作两年以上，具有中级及其以上专业技术职务；

3. 申报者原则上只能申请一个项目。

第六条　同等条件下，对以下情况予以优先考虑

1. 长期在教学第一线工作的教师申报的项目；

2. 创新性强，研究领域处于教育研究前沿的项目；

3. 涉及学校整体教学改革的项目；

4. 研究前景好，在向高层次项目的申报中富有竞争力的项目。

第七条　教学研究基金将把研究工作基础好，影响面大，研究力量较强并预期有实质性成果的项目列为重点项目，促其快出成果，出好成果。

第八条　教学研究基金项目鼓励跨单位、跨部门、跨学科联合申请，但研究队伍须结构合理，规模适度。

第三章  申报要求

第九条　各学院申报的人才培养模式改革与研究项目是学院的“龙头”项目，应由各学院管理干部亲自主持，若项目进行期间主持人工作有变动，不再符合项目主持人条件，则项目主持人要作相应的调整，以保证项目的顺利开展；项目组成员必须为涉及的各系列课程的负责人（在岗）及部分教学管理人员。

第十条　各学院申报的教学内容、课程体系及教学方法、教学手段改革与研究项目，应围绕各学院设立的人才培养模式展开研究，此类项目应以教学一线教师为主。

第十一条　教学管理部门申报的学科专业建设、人才培养方案、实践教学体系、教学管理方法与手段等改革与研究项目，必须围绕学校制定的教育事业发展规划展开研究，项目负责人应为学校相关管理干部，项目组成员原则上为校教学指导委员会成员、相关学科领域的专家或相关工作岗位的教学管理人员。

第十二条　申报者必须实事求是地填写《河南师范大学教学研究基金申请书》（合同书），所在单位就申请书内容的真实性，申请立项的必要性，研究方案的可行性，经费预算的合理性等进行审查，同时对本单位能否保证其改革、研究、实践的基本条件和研究成果的应用推广提出意见。

第十三条　申报者须填写《河南师范大学教学研究基金申请书》一式三份，经所在单位负责人审查同意，并签署意见后报送教务处教学研究科。

第十四条　教学研究基金项目每年上半年集中受理一次申请。项目申报人不得同时申请两个及其以上在研项目，即必须在其所主持研究项目结项后，方可再申报新项目。

第四章  立项、评审与检查

第十五条　教学研究项目的立项必须坚持研究、改革、建设与实践相结合的方针，边研究、边改革、边实践、边建设，重在改革与实践。对立项项目要求其目标明确，进度合理，成果具体可操作、有实际效果。

第十六条　教学研究项目的立项工作，采取确定重点、发布指南、规范申报、专家评审、择优资助的方法进行。

确定重点、发布指南是保证教学研究项目有计划、有目的进行的前提条件。学校将根据实际情况，围绕教学改革、教学管理、教学条件建设中的重点和难点，拟定研究项目指南，引导广大教师、教学辅助人员、教学管理人员开展研究。凡申请教学研究项目的教师、教学辅助人员、教学管理人员，每年三月须提交教学项目立项申请书，并确立项目研究的内容、拟达到的目标和要解决的关键问题及研究的方法、步骤和总体安排。经教学研究项目评审委员会评审通过后，方可确定为立项项目。

为保证学校重大教学改革工作的如期进行，部分项目可由教务处提议报主管校长同意，委托主持人组建相应研究队伍，经评审委员会审议通过，校长办公会研究批准后开展研究。

第十七条　教学研究项目的立项评审须注意以下三个方面。第一立项研究的项目要实。即要坚持实事求是的科学精神，根据21世纪科技、经济、社会发展的需要，围绕如何提高教育教学质量、培养高质量的人才，以及我校教学改革、教学管理、教学条件建设的实际，开展有针对性和实效性的研究。第二，立项研究的内容要新。即要具有创新性和前瞻性，研究者要根据国内外教学改革的潮流、趋势、动向和我校实际，提出适应科技、经济和社会发展需要的教学改革的思路、举措和办法。第三，项目研究规划要按照对学生“知识、能力、素质协调发展”的目标设计，注重学生全面素质的培养，突出实践能力与创新能力的培养。

第十八条　教学研究项目的评审是保证教学研究项目的公正性、激励性、实效性的重要环节。学校将成立教学研究项目评审委员会，负责教学研究项目的评审工作及年度检查和结项验收。

第十九条　年度检查是保证教学研究项目顺利进行的关键。检查内容包括：各项目按照研究计划的进展情况、取得的阶段性成果、创新情况等。检查方式将采取组织教学研究项目汇报会和不同类型人员座谈会等，项目汇报会由项目负责人向教学研究项目评审委员会进行汇报，并提交年度工作报告，教学研究项目评审委员会视其研究工作进展情况和阶段性成果，分别给予继续资助、缓期资助或撤消项目的处理。年度检查安排在每年三月份与申报评审教学研究项目一并进行。

第五章  经费管理与使用

第二十条　校级教学研究项目获准立项后，学校要给予一定的经费资助，具体资助金额以各年度公布数额为准。

第二十一条　校教学研究项目评审费用从教学研究基金中支付。

第二十二条　项目批准后单独建帐。首次拨付项目资助总经费的80%，剩余经费在项目通过鉴定后一次性拨付。项目主持人使用《教学研究基金经费本》，专款专用。

第二十三条　教学研究经费支出范围和报销办法按以下要求执行。

1. 经费支出范围

（1）图书资料费　指开展教学研究所需要的文献、档案、稿件的打印、复印等所需费用，以及购置必要的图书资料、音像资料、多媒体资料等费用。上述资料经有关主管部门登记后转给项目承担人使用。

（2）版面费　指开展教学研究论文发表所需的费用。该项费用的支出须在论文正式发表后，由作者提供发表论文的期刊原件，且论文发表时必须注明“河南师范大学教学研究基金资助”字样，由教务处核准成果属性后再予以报销。

（3）差旅费　指为完成项目研究计划而必须进行的国内调研活动等需要支出的差旅费。

（4）成果鉴定费　指组织成果鉴定活动等需要支出的费用，包括鉴定会议费和鉴定专家的劳务费，但不得超过项目总经费的20%。该项经费的支出由财务管理部门进行控制并在经费本上注明已经支出的金额。

（5）省级及其以上教学研究项目获准立项后，项目资助经费的使用与管理，按照下达项目的上级主管部门的规定执行，若上级主管部门无明确规定，则参照本管理条例执行。

（6）教学研究经费不得用于购置计算机、打印机、复印机及其主要配件等，更不得用于购买家用电器等与完成项目无关的商品。特殊情况需购置的须预先填报计划并分别报教务处和设备处审批，并按固定资产登记到所在单位帐户上，项目完成后须办理仪器设备归还手续。

2. 经费报销办法

（1）符合本管理条例第二十三条的经费支出范围，票据符合国家及学校有关财务规定，由经手人和验收人签字，并经项目负责人签字，教务处有关负责人签字、盖章后可报销。

（2）差旅费支出按照学校财务有关规定执行。出差人员需填写差旅费报销单，附有关票据，注明出差事由及往返日期，并经签字盖章后，到财务处报销。

（3）购置大型文献资料，一次性支出在500元以上的，需要先向教务处提交书面申请报告，经审核批准后方可购买、报销。

（4）项目建设经费的报销，一般坚持“先支出，后报销”的原则。

第六章  项目运行管理

第二十四条　获准立项资助的项目，项目负责人应及时召开项目组成员会议认真布置研究工作。项目申请书所规定研究内容同时成为具有契约约束力的项目协议，项目负责人和项目组成员及有关单位必须严格履行。研究过程中必须向教务处呈交中期进展报告，对项目取得的阶段性成果、经费使用情况、项目进展中存在的问题和不足进行总结，以保证项目按计划实施。

第二十五条　教学研究项目的日常管理、检查及指导由各教学单位组织进行，教务处只对课题的工作进展实行目标管理。对于组织工作涣散，1/4以上教学研究项目研究进展缓慢、无明显成效的教学单位，取消下一年度教学研究基金项目的申报资格，并限期改进。

第二十六条　在研期间，若项目负责人因工作变动，无法正常主持项目研究工作，则可由教务处汇同相关单位对项目负责人进行相应调整。

第二十七条　因工作需要不再担任项目负责人的人员，离任前应写出项目总结、项目组各成员工作及变更情况、经费使用报告各一式二份，由主管教学副院长（主任）签字并加盖单位公章后报教务处审批，教务处将所有材料存档，作为项目鉴定的依据。

第二十八条　教务处将视资助项目的进展情况和经费使用情况对项目提出处理意见。对无故拖延和擅自中止研究工作及项目执行情况不好者，停拨剩余的经费或撤销项目并予全校通报。凡将项目经费挪作它用者，一经发现立即停用。情节严重的，项目负责人在三年内不得申请各级各类教学研究项目和教学奖励，并建议学校追究有关单位或当事人的责任。

第二十九条　所有项目完成后，均须按规定进行鉴定。

1. 鉴定级别　国家级、省级项目，由上级主管部门组织鉴定；校级项目，由学校组织鉴定。

2. 鉴定形式和要求　（1）对书稿、教材、论文、调研报告、咨询报告等成果，可采用通讯、小型会议等形式评审，评审专家一般不少于5人，原则上评委总数为奇数，校外专家占评委总数的三分之一以上；（2）培养方案、课程方案、教学计划、教学大纲等成果，可由学校组织校内外专家进行鉴定；（3）教学软件、课件等声像成果，由教务处组织校内外专家进行鉴定。鉴定费用从项目资助经费中支出。

3. 对在研究过程中，因特殊情况无法按预期时间进行签定的项目，可申请延期半年鉴定。对延期后仍不能通过鉴定的，则给予撤销项目处理。

第三十条　项目结项

1. 项目完成后，课题负责人须向教务处提交项目完成情况的总结报告，包括取得的研究成果、鉴定证书、经费使用情况等，并填写《教学研究基金项目结项申请书》。国家级、省级项目按相关主管部门的管理规定完成结项工作；校级项目经校教学指导委员会（或授权教务处）审查，合格后方可结项。

2. 所有结项项目成果，包括书稿、专题论文、教材、调查报告、咨询报告、课程方案、教学大纲、教学内容改革总结报告、教学计划等，均须整理成册，一式二份送教务处存档备案。

第七章  成果管理

第三十一条　对工作突出，成果显著的研究项目，优先推荐参加省、部级教改立项申报和各级优秀教学成果奖评审；对在教学改革中作出突出成绩的教师，优先推荐参加校内教学奖励的评选。

第三十二条　参与教改项目的教师及其取得的教改成果在各种评先、晋职、评奖工作中按国家有关规定执行。

第八章  附则

第三十三条　本条例自颁布之日起执行，原发布的《河南师范大学教学研究基金管理条例》废止。

第三十四条　本条例由教务处负责解释。